{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["01.封面","02.部门概况","03.项目概况","04-1.业务指标","04.绩效自评","05.问题及建议","06.尾页","04-2.业务指标-1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"01.封面","index":0,"n_rows":30,"n_cols":4,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,1,1],[3,0,5,8],[8,0,8,8],[10,0,10,8],[29,1,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
[]
[]
["云南省省级部门项目支出绩效自评报告"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["（ 2016 年度）"]
{"$rows_empty":7}
[null,"部门名称（公章）                                                                ",null,"云南财经职业学院"]
[]
[null,"项目单位","    云南财经职业学院教务处"]
[]
[null,"主管部门","  云南省财政厅"]
[]
[null,"项目名称","信息化及交互式教学信息系统建设项目"]
[]
[null,"自评日期","   2017年4月13日-2017年6月20日"]
[]
[]
[null,"评价方式：部门（单位）绩效自评 √ 财政部门组织再评价 □"]

{"sheet":"02.部门概况","index":1,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,7],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[4,0,4,7],[5,0,6,7],[7,0,7,7],[8,0,9,7],[10,0,10,7],[11,0,12,7],[13,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["一、部门概况"]
["部门名称：云南财经职业学院",{"$nulls":4},"部门负责人：陶昌学"]
["部门财务负责人：苏志敏",null,"联系电话：65812699",null,"电子邮箱"]
["部门性质：财政补助事业单位",null,"单位地址：昆明市龙泉路408号",null,null,"单位邮编：650222"]
["（一）部门职能（职责）简介"]
["1.职能一：培养高等学历财经类应用人才，适应云南经济社会发展对高素质、高技能财经人才的需要，培养和培训实用型技能型财经复合人才。主要招收专业有（学院云南省代码5377，国际代码14550）：会计、财务管理、税务、投资与理财、金融管理、物流管理、计算机应用技术等。"]
[]
["2.职能二：培养中专学历财经人才，促进社会经济发展需要，近年来主要招收的专业有（学校代码301）：会计、电算化会计、金融事务等。"]
["3.职能三：培养社会需要的财经类应用人才，适应云南省经济社会的协调发展，开展学历教育联合办学、短期培训、与西南财经大学、云南大学、云南财经大学，开办专科、专升本层次网络教育，是云南省财政系统干部继续教育培训基地。"]
[]
["（二）事业发展规划"]
["1.行业发展规划：①《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》；②国家中长期人才发展规划纲要（2010－2020年）；《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）；③云南省教育人才发展中长期规划（2012－2020年）；④《中共云南省委、省人民政府关于大力推进职业教育改革与发展的意见》（云发〔200518号），《云南省加快中等职业教育发展行动计划》（云政办发〔2008〕89号）；⑤贯彻落实党的“十八大”提出的“加快发展现代职业教育，提升劳动者就业创业能力”和十八届三中全会“ 加快现代职业教育体系建设，培养高素质劳动者和技能型人才”的精神。"]
[]
["2.部门发展规划：①《云南省人民政府关于云南省高等学校设置“十二五”规划》（云政函〔2012〕74号）将云南财经职业学院列为重点建设12所高职（高专）学校之一；②《云南省人民政府关于同意组建云南财经职业学院的批复》（云政复〔2015〕12号）、《教育部办公厅关于公布专科学历教育高等学校备案名单的函》（教发厅函〔2015〕25号）；③云南省财政厅为充分挖掘、整合和优化所属的财经职业教育资源，提升办学层次，创新人才培养模式，紧紧抓住国家大力发展职业教育和省委提出的“把我省建设成为全国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵和面向南亚东南亚辐射中心”历史机遇，紧扣“现代职业教育建设适应经济发展新常态”主题，“建设成为服务和助推云南经济社会发展，面向南亚东南亚地区，特色鲜明，具有较高社会声誉的现代财经高等职业学院”。"]
[]
["（三）部门绩效目标"]
["1.部门绩效目标一：云南财经职业学院信息化及交互式教学信息系统建设，适应新时期下高职院校建设的需求，设备信息技术与教育的融合深度 ，既能满足先进教学手段、全新教学环境来设计教学的活动，又能满足新形势下教学的要求，提高教育教学质量。 "]
["2.部门绩效目标二：使教学内容集图像、文字、动画等信息功能于一体，激发了学生自主探索的兴趣，扩大了学生的知识面和信息量、启发学生思维、培养学生的动手能力和探究能力，改变了学生的学习方式。拓宽学生们的视野，使学生的综合素质得到全面发展，提高教育教学效果。"]
["3.部门绩效目标三：改善了学校的教育装备条件，教师借助网络信息、视频信息的运用，实现资源共享，带来教师教育思想观念的更新和教育教学方式的改变，创新了教育教学手段、途径和方法，为学校教育教学改革注入了新的活力。"]
["（四）部门收支情况"]
["1.部门预算批复收支情况：2016年年初预算3,680.85万元，其中：本年收入2,859.37万元，上年结转收入821.48万元；本年收入中，财政拨款收入1,451.03万元，事业收入1,408.34万元。                      2016年年初预算支出3,680.85万元，其中：本级财力安排支出1,451.03万元（基本支出1,251.03万元，项目支出200万元），财政专户管理的收入安排的支出1,408.34万元。"]
["2.部门预算执行情况：2016年实际全年完成支出128,401,827.71元。比年初支出预算3,680.85万元增加91,593,327.71元。其中：工资福利支出30,934,234.29元，占学校总支出的24.09%，商品和服务支出9,708,020.78元，占学校总支出的7.56%，对个人和家庭的补助7,203,709.91元，占学校总支出的5.61%，其他资本性支出80,555,862.73元，占学校总支出的62.74%。\n"]

{"sheet":"03.项目概况","index":2,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,3],[2,4,2,8],[3,0,3,3],[3,4,3,8],[4,0,4,8],[5,0,5,8],[6,0,6,3],[6,4,6,8],[7,1,7,2],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,5,9,6],[10,1,10,3],[11,0,11,8],[12,0,12,2],[12,3,12,5],[12,6,12,8],[13,0,13,2],[13,3,13,5],[13,6,13,8],[14,0,14,2],[14,3,14,5],[14,6,14,8],[15,0,15,2],[15,3,15,5],[15,6,15,8],[16,0,16,8],[17,0,17,8],[18,0,18,8],[19,0,19,8],[20,0,20,8],[21,0,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["二、项目支出概况"]
["项目分管处室（单位）：云南财经职业学院教务处",{"$nulls":3},"项目分管处室（单位）负责人：马小然"]
["联系电话：13987153352",{"$nulls":3},"电子邮箱:8584494@qq.com"]
["（一）项目基本情况"]
["1.项目起止时间：2016年5月1日至2016年11月4日"]
["预算安排资金（万元）：200万元",{"$nulls":3},"实际到位资金（万元）:217.5630万元"]
[null,"其中：中央财政",{"$nulls":3},"其中：中央财政"]
[null,"   省级财政：200万元",{"$nulls":3},"   省级财政：200万元"]
[null,"  下级配套",{"$nulls":3},"   下级配套"]
[null,"      部门自筹及其他:17.5630万元",{"$nulls":3},"      部门自筹及其他：3862元",null,"17.5630万元"]
["（二）项目支出明细"]
["支出内容",null,null,"预算支出数",null,null,"实际支出数"]
["2016年：合计",null,null,"217.5630万元",null,null,"217.5630万元"]
["支付云南财经职业学院信息化及交互式教学信息系统建设项目\n建设款项",null,null,"217.5630万元",null,null,"217.5630万元"]
["累计支出",null,null,"217.5630万元",null,null,"217.5630万元"]
["（三）项目管理"]
["1.项目实施主体：建设单位——云南财经职业学院，云南财经职业学院信息化及交互式教学信息系统建设项目；施工单位：昆明迅拓科技有限公司。\n"]
["2.保障措施：项目“云南财经职业学院信息化及交互式教学信息系统建设项目（招标编号：I5300000000616001214）的建设采取部门集中公开招标，项目建设招标符合《中华人民共和国政府采购法》，《云南省政府采购条例》等法律法规的规定，云南省公共资源交易中心招标见证。\n    在建设准备阶段有可行性研究和立项文件、招投标文件、相关施工合同协议等；在施工阶段有基础设施资料、装修和设备设施安装工程资料、各种施工试验及施工日志等文件；竣工验收阶段有竣工报告、验收记录和交付使用财产文件以及各环节中的电子档案文件等。\n    为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、梳理稳中求进、确保安全、质量第一的指导思想，制定了《云南财经职业学院基建工程管理办法》、《云南财经职业学院工程建设项目管理制度》等相关制度，从思想观念、文明施工、建设管理等方面，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量和文明施工关。在项目建设实施过程中，对工程的投资、质量、安全和文明施工全过程、全方位的进行现场监督管理，防范工程风险。负责部门到现场检查，发现存在问题当日发出整改通知给施工单位及时进行整改。学院领导定期会同施工单位进行协调，要求对各方工作进行通报，对施工进度情况汇报，分析解决存在的问题，制定工作计划，并就工程进度中出现的问题进行协调处理，对各方如何配合进行协商。"]
["3.资金安排程序：建设项目严格按照合同及标书的要求控制工程质量、投资、进度，加强监督管理，落实资金，为工程提供资金保障。确保工程质量与工期，确保项目正常运营，控制工程成本。在具体支付每一笔工程进度款时，都严格按照合同要求进行支付。"]
["4.资金安排标准或依据：按照合同规定及进度进行结算和支付。"]
["5.财务管理：建立了《云南财经职业学院内部风险控制操作规程（试行）》和《云南财经职业学院项目支出绩效考核办法》，严格按预算安排的要求管理和使用资金，执行《云南财经职业学院财务管理制度》、《云南财经职业学院预算管理办法》和《云南财经职业学院支出审批办法》,按合同和工程进度审批表核准额度支付工程款，做到专款专用、层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。"]

{"sheet":"04-1.业务指标","index":3,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,6],[3,0,11,1],[3,2,5,2],[3,4,3,6],[4,4,4,6],[5,4,5,6],[6,2,8,2],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[8,4,8,6],[9,2,11,2],[9,4,9,6],[10,4,10,6],[11,4,11,6],[12,0,14,1],[12,2,12,3],[12,4,12,6],[13,2,13,3],[13,4,13,6],[14,2,14,3],[14,4,14,6],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,6],[16,0,20,1],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[17,2,17,3],[17,4,17,6],[18,2,18,3],[18,4,18,6],[19,2,19,3],[19,4,19,6],[20,2,20,3],[20,4,20,6],[21,0,23,1],[21,2,21,3],[21,4,21,6],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[23,2,23,3],[23,4,23,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["三、项目支出绩效自评"]
["(一）项目绩效指标评价分析"]
["一级指标",null,"二级指标",null,"情况说明"]
["1.项目绩效指标\n构成",null,"产出指标","指标1"]
[{"$nulls":3},"指标2"]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"效果指标","指标1"]
[{"$nulls":3},"指标2"]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"效率指标","指标1"]
[{"$nulls":3},"指标2"]
[{"$nulls":3},"……"]
["2.绩效指标明确性",null,"项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标"]
[null,null,"项目目标是否明确"]
[null,null,"项目是否有明确的受益对象"]
["3.项目计划可行性",null,"项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行"]
["4.绩效指标科学性",null,"项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符"]
[null,null,"项目绩效指标是否对应工作措施"]
[null,null,"项目绩效指标构成是否全面"]
[null,null,"项目绩效指标是否量化、可说明"]
[null,null,"是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法"]
["5.项目资金合理性",null,"项目资金安排是否与项目目标、内容相符"]
[null,null,"项目资金安排是否有明确的标准或依据"]
[null,null,"项目是否进行可行性论证"]

{"sheet":"04.绩效自评","index":4,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,8],[1,9,2,10],[2,0,8,1],[2,5,2,6],[3,5,3,6],[3,9,3,10],[4,5,4,6],[4,9,4,10],[5,5,5,6],[5,9,5,10],[6,5,6,6],[6,9,6,10],[7,5,7,6],[7,9,7,10],[8,5,8,6],[8,9,8,10],[9,0,11,1],[9,2,9,4],[9,5,9,10],[10,2,10,4],[10,5,10,10],[11,2,11,4],[11,5,11,10],[12,0,13,1],[12,2,12,4],[12,5,12,10],[13,2,13,4],[13,5,13,10],[14,0,16,1],[14,2,14,4],[14,5,14,10],[15,2,15,4],[15,5,15,10],[16,2,16,4],[16,5,16,10],[17,0,17,4],[17,5,17,10],[18,0,24,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["三、项目支出绩效自评"]
["一级指标",null,"二级指标",{"$nulls":4},"绩效指标完成\n情况分析",null,"情况说明"]
["1.项目绩效\n指标完成分析",null,"指标\n类型","上年绩效指标\n完成情况","申报项目确定的\n预期绩效指标","执行完毕\n绩效指标",null,"完成率","完成\n质量"]
[null,null,"产出\n指标","上年完成指标","计划指标","完成指标"]
[null,null,"200万元",null,"200万元","200万元",null,{"v":1,"d":"100%"},"优","以产出进度指标评价2016年目标计划完成情况"]
[null,null,"效果\n指标","上年完成指标","计划指标","完成指标"]
[null,null,"……","……","……","……",{"$nulls":3},"项目后续运行满足日常教学的要求，改变传统教育教学模式，适应现代化教育教学需要。"]
[null,null,"效率\n指标","上年完成指标","计划指标","完成指标"]
[null,null,{"v":1,"d":"100%"},"……",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,{"v":1,"d":"100%"},"优","截止2016年11月4日实际完成的工作情况"]
["2.项目成本性\n分析",null,"项目是否有节支增效的改进措施\n",null,null,"控制工程成本不超预、概算"]
[null,null,"项目是否有规范的内控机制",null,null,"有"]
[null,null,"项目是否达到标准的质量管理水平",null,null,"达到"]
["3.项目效率性\n分析",null,"完成的及时性",null,null,"按时完成"]
[null,null,"验收的有效性",null,null,"有效验收，已完成验收手续"]
["4.部门绩效\n目标实现",null,"项目绩效是否促进部门绩效目标的实现",null,null,"实现"]
[null,null,"项目绩效与规划和宏观政策的适应性",null,null,"已达到规划和宏观政策的相应要求"]
[null,null,"项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况",null,null,"基本完成年度计划"]
["评价等级（优秀、良好、合格、不合格）",{"$nulls":4},"优秀"]
["\n自评结论：通过对“云南财经职业学院信息化及交互式教学信息系统建设项目”绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价，鉴于工程已建设、验收完毕，并已投入正常使用中，使用效果较好，现阶段评价等级为“优秀”。\n    评价为“优秀”，主要基于以下几方面的分析：\n    1、项目管理主体责任明确，施工单位采取公开招标确定，制度健全，财务管理、资金安排程序及标准均有依据；保障措施有力，制定了《云南财经职业学院基建工程管理办法》、《云南财经职业学院工程建设项目管理制度》等相关制度。\n    2、项目绩效指标完成优秀，2016年末，云南财经职业学院信息化及交互式教学信息系统建设项目产出指标达到100%，有效促进部门履职绩效目标实现，完成质量为优秀（学校项目支出绩效管理考评办法，完成率>95%，评价等级为：优秀）。\n    3、从成本性看，节支增效的改进措施主要有，控制工程成本不超预、概算，使用新型仪器设备等；项目实施过程中有规范的内控机制，付款有严格的财务审批程序；基础设施资料、装修和设备设施安装工程规范、各环节中的电子档案等文件齐全，质量符合设计要求，达到标准的质量管理水平。\n    4、从效率性看，项目施工都按期完成，并进行多次测试、使用后完成验收工作，项目资金使用的预定目标如期实现。\n    5、目前该工程已竣工投入使用，不仅提供了丰富的教学手段，为教师提供了利用各种课件教学的现代教学方式，极大丰富了教学的手段和教学的内容，项目的建设不仅能满足丰富的多媒体教学，又能进行传统教学，力求使每个教室资源达到最大限度的有效利用。\n    综上所述，学校项目支出绩效自评工作领导小组的评价是：项目管理制度较为完善、措施可行、完成各项绩效指标、项目支出对促进学校履职绩效目标产生了较好的作用，2016年度项目支出绩效自评分为94分，确定为“优秀”。\n"]

{"sheet":"05.问题及建议","index":5,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,9],[3,0,5,9],[6,0,8,9],[9,0,23,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四、项目绩效目标管理"]
["（一）部门绩效管理组织体系建设情况：①成立云南财经职业学院项目支出绩效自评工作领导小组;②制定了自评计划；③制定了自评工作方案。"]
[]
["（二）部门绩效管理推进情况及措施：《云南财经职业学院基建工程管理办法》、《云南财经职业学院工程建设项目管理制度》等相关制度。\n"]
[]
[]
["（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：项目均已完成"]
[]
[]
["\n（四）下一步改进工作的意见及建议：\n1. 管理经验：（1）项目建设内容繁多，需提前做好各种计划综合安排，留有充足的时间对建设中的问题进行处理；（2）加强建设项目的招投标工作，做好招标预算。\n2.项目绩效目标修正建议：（1）在编制概预算及拦标价时要充分考虑物价及人工涨价因素及不可预见费用，以避免结算价突破中标合同价；（2）加强事前科学决策的预见性，减少实施方案的变更，以实现概预算目标。\n\n3.需改进的问题及措施：（1）加强组织机构建设，配齐相应专业的管理人员或采取引进专业管理公司进行管理；（2）加强现有队伍专业技能培训学习以适应现代管理需要。\n\n4.其他需要说明的情况\n"]

{"sheet":"06.尾页","index":6,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,0,17,7],[18,0,19,7],[20,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[26,0,26,7],[27,0,27,7],[28,0,28,7],[29,0,29,7],[30,0,30,7],[31,0,31,7],[32,0,32,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["五、项目评价工作组织实施情况"]
["（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成"]
["评价组\n机构职位","姓    名",null,"职务/职称",null,"所属单位/处室",null,"签   字"]
["组长","陶昌学",null,"院长、高级讲师",null,"云南财经职业学院"]
["副组长","沈豫琼",null,"副院长、高级讲师",null,"云南财经职业学院"]
["牵头人","苏志敏",null,"财务处长、高级会计师",null,"云南财经职业学院"]
["成员","李中京",null,"教务处长、高级讲师",null,"云南财经职业学院"]
[null,"马小然",null,"教务处副处长、讲师",null,"云南财经职业学院"]
[null,"邹云清",null,"资产管理处副处长",null,"云南财经职业学院"]
[null,"邓雅琪",null,"教务处工作人员",null,"云南财经职业学院"]
[null,"尹业程",null,"教务处工作人员",null,"云南财经职业学院"]
[null,"杨瑾徽",null,"教务处工作人员",null,"云南财经职业学院"]
[null,"顾瑛瑛",null,"教务处工作人员",null,"云南财经职业学院"]
[null,"吕晨珠玛",null,"教务处工作人员",null,"云南财经职业学院"]
[null,"闫星宇",null,"财务处会计",null,"云南财经职业学院"]
["（二）评价工作组织实施情况说明:根据财政厅教科文处通知要求，我校上报了“云南财经职业学院信息化及交互式教学信息系统建设项目”作为学校2016年项目支出绩效自评项目，同时成立了云南财经职业学院项目支出绩效自评工作领导小组，拟定了自评计划，制定了具体的自评工作方案，由财务处牵头，按照“云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法及其填报说明”和“云南财经职业学院项目支出绩效管理考评办法”规定，对项目实施过程中各个环节的审批事项、技术指标、规范管理以及工程进度完成情况等进行考核，并通过对项目绩效指标完成情况及成本性和效力性分析，评价学校项目绩效目标的实现程度。\n    此次自评工作由院长任组长进行督办，为完成该项目的自评任务奠定了基础。              "]
[]
[]
["报告填写人（签字）：\n\n                                                              年      月      日\n"]
[]
["评价工作负责人（签字）：\n\n                                                              年      月      日\n"]
["年      月      日"]
["六、相关附件"]
["（一）项目管理相关文件"]
["（二）项目资金安排相关文件："]
["（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件：成立了云南财经职业学院项目支出绩效自评工作领导小组，该机构为常设机构，每年根据实际情况进行调整。拟定了自评计划。根据自评计划，制定当年具体自评工作方案。"]
["（四）部门绩效考评办法：云南财经职业学院项目支出绩效管理考评办法\n"]
["（五）部门推进绩效管理的其他相关文件"]
["（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料"]
["（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求"]
["（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见"]
["（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议"]
["（十）其他需要提供的材料"]

{"sheet":"04-2.业务指标-1","index":7,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,7],[3,0,7,1],[3,4,3,7],[4,4,4,7],[5,4,5,7],[6,4,6,7],[7,4,7,7],[8,0,10,1],[8,2,8,3],[8,4,8,7],[9,2,9,3],[9,4,9,7],[10,2,10,3],[10,4,10,7],[11,0,13,1],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[12,2,12,3],[12,4,12,7],[13,2,13,3],[13,4,13,7],[14,0,18,1],[14,2,14,3],[14,4,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,7],[18,2,18,3],[18,4,18,7],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[20,0,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["三、项目支出绩效自评"]
["（二）项目产出及效果评价分析"]
["一级指标",null,"二级指标",null,"情况说明"]
["1.项目绩效指标\n完成分析",null,"申报项目确定的\n绩效指标","执行完毕\n绩效指标"]
[null,null,"计划绩效指标1","完成绩效指标1"]
[null,null,"计划绩效指标2","完成绩效指标2"]
[null,null,"计划绩效指标3","完成绩效指标3"]
[null,null,"……","……"]
["2.项目经济性分析",null,"项目是否有节支增效的改进措施\n"]
[null,null,"项目是否有规范的内控机制"]
[null,null,"项目是否达到标准的质量管理管理水平"]
["3.项目效率性分析",null,"目标完成率"]
[null,null,"目标完成质量"]
[null,null,"完成的及时性"]
["4.项目效益性分析",null,"经济效益"]
[null,null,"社会效益"]
[null,null,"生态环境效益"]
[null,null,"可持续影响"]
[null,null,"公众满意度"]
["评价等级"]
["（三）自评结论："]